## Arbetstider
Vecka | Iteration | Alexander | Anton | Filip | Jonas | Martin | Oskar | Simon | Yuhui | Totalt
Vecka 1 | Iteration 1
Tisdag | Dag 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 58
Onsdag | Dag 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64
Torsdag | Dag 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64
Fredag | Dag 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64
Vecka 2 | Iteration 2
Måndag | Dag 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64
Tisdag | Dag 6 | [8 empty] | 0
Onsdag | Dag 7 | [8 empty] | 0
Torsdag | Dag 8 | [8 empty] | 0
Fredag | Dag 9 | [8 empty] | 0
Vecka 3 | Iteration 3
Måndag | Dag 10 | [8 empty] | 0
Tisdag | Dag 11 | [8 empty] | 0
Onsdag | Dag 12 | [8 empty] | 0
Torsdag | Dag 13 | [8 empty] | 0
Fredag | Dag 14 | [8 empty] | 0
Vecka 4 | Iteration 4
Måndag | Dag 15 | [8 empty] | 0
Tisdag | Dag 16 | [8 empty] | 0
Torsdag | Dag 17 | [8 empty] | 0
Fredag | Dag 18 | [8 empty] | 0
Vecka 5 | Iteration 5
Måndag | Dag 19 | [8 empty] | 0
Tisdag | Dag 20 | [8 empty] | 0
Onsdag | Dag 21 | [8 empty] | 0
Totalt |  | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 314

## Tasks och buggar
Day | Tasks added | Tasks done | Datum | Bugs added | Bugs fixed | Day
1 | 42 | 0 | 2013-04-09 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 12 | 2013-04-10 | 0 | 0 | 2
3 | 2 | 4 | 2013-04-11 | 5 | 4 | 3
4 | 2 | 12 | 2013-04-12 | 6 | 0 | 4
5 | 15 | 0 | 2013-04-15 | 1 | 1 | 5
6 |  |  | 2013-04-16 |  |  | 6
7 |  |  | 2013-04-17 |  |  | 7
8 |  |  | 2013-04-18 |  |  | 8
9 |  |  | 2013-04-19 |  |  | 9
10 |  |  | 2013-04-22 |  |  | 10
11 |  |  | 2013-04-23 |  |  | 11
12 |  |  | 2013-04-24 |  |  | 12
13 |  |  | 2013-04-25 |  |  | 13
14 |  |  | 2013-04-26 |  |  | 14
15 |  |  | 2013-04-29 |  |  | 15
16 |  |  | 2013-04-30 |  |  | 16
17 |  |  | 2013-05-02 |  |  | 17
18 |  |  | 2013-05-03 |  |  | 18
19 |  |  | 2013-05-06 |  |  | 19
20 |  |  | 2013-05-07 |  |  | 20
21 |  |  | 2013-05-08 |  |  | 21
Total tasks | 61 |  | Total done | 28 |  | Tasks left | 33
Total bugs | 12 |  | Total fixed | 5 |  | Bugs left | 7

## Progress it.1
Grupp | Tasks | Tid (timmar) | Estimaterad tid
Sup | Anslut över LAN | 2
Sup | Specifiera Port | 1
Sup | Specifiera IP | 1
Sup | Fixat socket från Android | 1
Sup | Skicka int till server | 3
Sup | Disconnect-knapp | 2
Sup | Skicka Δx Δy | 0.5
Sup | Totalt | 10.5 | 4 dagar (32 timmar)
Jolo | Server GUI | 3
Jolo | Connect socket | 2
Jolo | Skicka input till robot handler | 2
Jolo | Visa lokal IP | 0.5
Jolo | Visa global IP | 1.5
Jolo | Bestämma port | 0.5
Jolo | Känna klient DC, stanna uppe | 2
Jolo | Kunna disconnecta | 0.5
Jolo | Re-connect | 2
Jolo | Totalt | 14 | 4 dagar (32 timmar)
ADHD | App GUI | 2
ADHD | Få fram tangentbordet | 3
ADHD | Läs av rörelse | 1
ADHD | Räkna ut Δx Δy | 0.5
ADHD | Läs av knapptryck | 4
ADHD | Macro GUI | 0.5
ADHD | Macros | 1
ADHD | Default macros | 1
ADHD | Skicka macros | 2
ADHD | Testa macros | 0.5
ADHD | Testa mus | 0
ADHD | Totalt | 15.5 | 6 dagar (48 timmar)
Mupp | Simulera musklick | 0.5
Mupp | Ta skärmdump | 0.5
Mupp | Simulera knapptryck | 4
Mupp | Ta emot chars | 1
Mupp | Ta emot och hantera mus | 3
Mupp | Ta emot macros | 0.5
Mupp | Totalt | 9.5 | 2 dagar (16 timmar)

## Progress it.2
Grupp | Tasks | Tid (timmar) | Estimaterad tid
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup | Totalt | 0 | 4 dagar (32 timmar)
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo | Totalt | 0 | 4 dagar (32 timmar)
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD | Totalt | 0 | 6 dagar (48 timmar)
Mupp
Mupp
Mupp
Mupp
Mupp
Mupp
Mupp | Totalt | 0 | 2 dagar (16 timmar)

## Progress it.3
Grupp | Tasks | Tid (timmar) | Estimaterad tid
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup | Totalt | 0 | 4 dagar (32 timmar)
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo | Totalt | 0 | 4 dagar (32 timmar)
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD | Totalt | 0 | 6 dagar (48 timmar)
Mupp
Mupp
Mupp
Mupp
Mupp
Mupp
Mupp | Totalt | 0 | 2 dagar (16 timmar)

## Progress it.4
Grupp | Tasks | Tid (timmar) | Estimaterad tid
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup | Totalt | 0 | 4 dagar (32 timmar)
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo | Totalt | 0 | 4 dagar (32 timmar)
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD | Totalt | 0 | 6 dagar (48 timmar)
Mupp
Mupp
Mupp
Mupp
Mupp
Mupp
Mupp | Totalt | 0 | 2 dagar (16 timmar)