## Arbetstider
Vecka | Iteration | Alexander | Anton | Filip | Jonas | Martin | Oskar | Simon | Yuhui | Totalt
Vecka 1 | Iteration 1 | [9 empty] | 250
Tisdag | Dag 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 58
Onsdag | Dag 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64
Torsdag | Dag 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64
Fredag | Dag 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64
Vecka 2 | Iteration 2 | [9 empty] | 295
Måndag | Dag 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64
Tisdag | Dag 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 58
Onsdag | Dag 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56
Torsdag | Dag 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 61
Fredag | Dag 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56
Vecka 3 | Iteration 3 | [9 empty] | 288
Måndag | Dag 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64
Tisdag | Dag 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48
Onsdag | Dag 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64
Torsdag | Dag 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56
Fredag | Dag 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56
Vecka 4 | Iteration 4 | [9 empty] | 205
Måndag | Dag 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64
Tisdag | Dag 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 42
Torsdag | Dag 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56
Fredag | Dag 18 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43
Vecka 5 | Iteration 5 | [9 empty] | 0
Måndag | Dag 19 | [8 empty] | 0
Tisdag | Dag 20 | [8 empty] | 0
Totalt |  | 132 | 128 | 128 | 132 | 132 | 129 | 131 | 126 | 1038

## Tasks och buggar
Day | Tasks added | Tasks done | Datum | Bugs added | Bugs fixed | Day
1 | 42 | 0 | 2013-04-09 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 12 | 2013-04-10 | 0 | 0 | 2
3 | 2 | 4 | 2013-04-11 | 5 | 4 | 3
4 | 2 | 12 | 2013-04-12 | 7 | 1 | 4
5 | 15 | 0 | 2013-04-15 | 3 | 1 | 5
6 | 9 | 10 | 2013-04-16 | 2 | 1 | 6
7 | 1 | 8 | 2013-04-17 | 3 | 2 | 7
8 | 1 | 3 | 2013-04-18 | 1 | 4 | 8
9 | 0 | 2 | 2013-04-19 | 0 | 0 | 9
10 | 5 | 2 | 2013-04-22 | 1 | 0 | 10
11 | 0 | 4 | 2013-04-23 | 1 | 1 | 11
12 | 0 | 6 | 2013-04-24 | 0 | 2 | 12
13 | 14 | 0 | 2013-04-25 | 0 | 1 | 13
14 | 0 | 1 | 2013-04-26 | 0 | 0 | 14
15 | 6 | 9 | 2013-04-29 | 0 | 0 | 15
16 | 2 | 4 | 2013-04-30 | 0 | 0 | 16
17 | 0 | 2 | 2013-05-02 | 0 | 0 | 17
18 |  |  | 2013-05-03 |  |  | 18
19 |  |  | 2013-05-06 |  |  | 19
20 |  |  | 2013-05-07 |  |  | 20
Total tasks | 99 |  | Total done | 79 |  | Tasks left | 20
Total bugs | 23 |  | Total fixed | 17 |  | Bugs left | 6
42
30
28
18
33
32
25
23
21
24
20
14
28
27
24
22
20
20
20
20
0
0
1
7
9
10
11
8
8
9
9
7
6
6
6
6
6
6
6
6

## Progress it.1
Grupp | Tasks | Tid (timmar) | Estimaterad tid
Sup | Anslut över LAN | 2
Sup | Specifiera Port | 1
Sup | Specifiera IP | 1
Sup | Fixat socket från Android | 1
Sup | Skicka int till server | 3
Sup | Disconnect-knapp | 2
Sup | Skicka Δx Δy | 0.5
Sup | Totalt | 10.5 | 4 dagar (32 timmar)
Jolo | Server GUI | 3
Jolo | Connect socket | 2
Jolo | Skicka input till robot handler | 2
Jolo | Visa lokal IP | 0.5
Jolo | Visa global IP | 1.5
Jolo | Bestämma port | 0.5
Jolo | Känna klient DC, stanna uppe | 2
Jolo | Kunna disconnecta | 0.5
Jolo | Re-connect | 2
Jolo | Totalt | 14 | 4 dagar (32 timmar)
ADHD | App GUI | 2
ADHD | Få fram tangentbordet | 3
ADHD | Läs av rörelse | 1
ADHD | Räkna ut Δx Δy | 0.5
ADHD | Läs av knapptryck | 4
ADHD | Macro GUI | 0.5
ADHD | Macros | 1
ADHD | Default macros | 1
ADHD | Skicka macros | 2
ADHD | Testa macros | 0.5
ADHD | Testa mus | 0
ADHD | Totalt | 15.5 | 6 dagar (48 timmar)
Mupp | Simulera musklick | 0.5
Mupp | Ta skärmdump | 0.5
Mupp | Simulera knapptryck | 4
Mupp | Ta emot chars | 1
Mupp | Ta emot och hantera mus | 3
Mupp | Ta emot macros | 0.5
Mupp | Totalt | 9.5 | 2 dagar (16 timmar)

## Progress it.2
Grupp | Tasks | Tid (timmar) | Estimaterad tid
Sup | Kontrollera input ip/port | 1
Sup | Kontrollera format ip/port | 1
Sup | Anslut via public IP | 2
Sup | Skilja klicka/dra @android | 2
Sup | Haptic feedback on click | 1
Sup | Two-finger tap = right click | 1
Sup | Spara IP som lista | 8
Sup | Lista GUI | 1
Sup | Spara lista som fil | 1
Sup | Totalt | 18 | 4,5 dagar (40 timmar)
Jolo | Tillgängliggöra download | 4
Jolo | Skicka skärmdump @server | 16
Jolo | GUI Knappar med skärmnr. | 2
Jolo | Skriva hjälptext | 0.5
Jolo | GUI hjälpknapp | 12
Jolo | Totalt | 34.5 | 2,5 dagar (20 timmar)
ADHD | Ändra macro label vid tryck | 2
ADHD | Handshake @server | 16
ADHD | Val av lösenord @server | 0.5
ADHD | Generera 4-siffrig pinkod | 0.5
ADHD | Skicka pilar/start slide | 3
ADHD | GUI lösenord @server | 8
ADHD | Totalt | 30 | 5 dagar (40 timmar)
Mupp | GUI lösenord @android | 3
Mupp | Hantera handshake @android | 16
Mupp | Ta emot/hantera piltangenter | 1
Mupp | Hantera lösen innan remote | 1
Mupp | Totalt | 21 | 3 dagar (24 timmar)

## Progress it.3
Grupp | Tasks | Tid (timmar) | Estimaterad tid
Sup | Ta emot skärmdump @android | 4
Sup | Hantera skärmdump @server | 4
Sup | Visa bilder @android | 4
Sup | Skicka mindre bilder | 16
Sup | Dropdown GUI | 4
Sup | Totalt | 32 | 4,5 dagar (36 timmar)
Jolo | Skicka bilder | 2
Jolo | Separat konsollfönster | 0.5
Jolo | Visa debug i konsollfönster | 4
Jolo | Totalt | 6.5 | 4 dagar (32 timmar)
ADHD | Settings GUI | 3
ADHD | Förslag till nytt utseende | 2
ADHD | Totalt | 5 | 1,5 dagar (12 timmar)
Mupp | Async task connection | 8
Mupp | Universella mediaknappar? | 2
Mupp | Hantera mediaknappar | 2
Mupp | Koppla mediaknappar | 1
Mupp | GUI mediaknappar | 3
Mupp | Testa tangentbord | 1
Mupp | Totalt | 17 | 3,5 dagar (28 timmar)

## Progress it.4
Grupp | Tasks | Tid (timmar) | Estimaterad tid
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup | Totalt | 0 | 4 dagar (32 timmar)
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo
Jolo | Totalt | 0 | 4 dagar (32 timmar)
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD | Totalt | 0 | 6 dagar (48 timmar)
Mupp
Mupp
Mupp
Mupp
Mupp
Mupp
Mupp | Totalt | 0 | 2 dagar (16 timmar)